## 갠트 차트 템플릿
WBS | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | STORYFORK - 다중 AI 에이전트 기반 독자 참여형 스토리 창작 및 피드백 자동화 플랫폼 |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | SKN34 최종 프로젝트 4팀
프로젝트 관리자 |  | 윤성호 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2026-10-23
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 기획
1.1 | 세부 주제 탐색·제안 | 4팀 전원 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 4 | 100%
1.2 | 1안 선정·2안 후보 준비 | 4팀 전원 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 | 100%
1.3 | 1안 기획서 v1.0~v1.1 작성 | 윤성호 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 100%
1.4 | 1회차 멘토링 | 4팀 전원 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 100%
1.5 | 요구사항 정의서 작성 | 김기호 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 100%
1.6 | WBS 작성 | 정예린 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 100%
1.7 | 기획서 최소 기준 보완·제출 | 윤성호 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 100%
1.8 | 멘토 피드백 반영 기획 보완 ① | 윤성호,정예린 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 1 | 100%
1.9 | 멘토 피드백 반영 기획 보완 ② | 정예린, 문성호 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 1 | 100%
1.10 | 2회차 멘토링 | 4팀 전원 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 100%
1.11 | 3회차 멘토링 | 4팀 전원 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
2 | 데이터 수집 및 저장
2.1 | 데이터 소스 확정 | 문성호, 김진화 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 100%
2.2 | 수집 데이터 보고서 작성 | 김기호 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 100%
2.3 | 샘플 원작 데이터 수집 | 김진화, 문성호 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 0%
2.4 | 가상 독자 피드백 데이터 제작 | 김진화, 문성호 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | 0%
2.5 | DB 테이블 설계 | 정예린, 윤성호 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 0%
2.6 | DB 구축·데이터 적재 | 윤성호 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 0%
2.7 | 데이터베이스/저장소 설계 문서 작성 | 정예린 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | 0%
3 | 데이터 전처리
3.1 | 원고 전처리 | 문성호 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 0%
3.2 | 피드백 라벨링 기준 확정 | 문성호 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 0%
3.3 | 피드백 라벨링 | 김진화, 김기호 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 0%
3.4 | 데이터 전처리 결과서 작성 | 문성호 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | 0%
3.5 | ML/DL 분류 모델 학습 | 문성호 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | 0%
3.6 | 모델 평가·튜닝 | 문성호 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 0%
3.7 | ML/DL 학습결과서 작성 | 정예린, 문성호 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 0%
4 | 모델링 및 평가
4.1 | AI 시스템 아키텍처 설계 | 김기호, 윤성호 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 0%
4.2 | AI 시스템 아키텍처 문서 작성 | 김기호 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | 0%
4.3 | 벡터DB 구축 | 김기호 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | 0%
4.4 | RAG 검색 테스트 | 김기호 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 0%
4.5 | 벡터DB/GraphDB 구축 결과서 작성 | 김진화, 김기호 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 0%
4.6 | 피드백 분석·응대 에이전트 개발 | 김기호 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | 0%
4.7 | 설정 검토 에이전트 개발 | 문성호 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | 0%
4.8 | 인물·스토리 계획 에이전트 개발 | 문성호 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 0%
4.9 | LLM 활용 소프트웨어 통합 | 김기호, 윤성호 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 0%
4.10 | 멀티 에이전트 테스트 계획 수립 | 김진화 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0%
4.11 | 멀티 에이전트 테스트 수행·개선 | 김진화, 문성호 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 0%
4.12 | 멀티 에이전트 테스트 계획·결과 보고서 작성 | 정예린, 김진화 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2 | 0%
5 | 모델 배포
5.1 | 화면 흐름 설계 | 정예린 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 0%
5.2 | 화면설계서 작성 | 정예린 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | 0%
5.3 | 시스템 구성도 작성 | 윤성호 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | 0%
5.4 | 프론트엔드: 공통 레이아웃 | 김진화 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | 0%
5.5 | 프론트엔드: 독자 화면(열람·피드백·Fork) | 김진화 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 0%
5.6 | 프론트엔드: 작가·운영자 화면(PR 검토·피드백 관리·실패 경고·신고 처리) | 김진화 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 0%
5.7 | 백엔드: API 설계·인증 | 윤성호 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | 0%
5.8 | 백엔드: 피드백·PR·Fork API | 윤성호 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | 0%
5.9 | LLM 연동 웹 앱 통합 | 윤성호, 김기호 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0%
5.10 | 통합 연동 테스트·수정 | 윤성호, 김기호 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | 0%
5.11 | 서비스 테스트 계획 수립 | 김진화 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2 | 0%
5.12 | 서비스 테스트 수행·버그 수정 | 4팀 전원 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2 | 0%
5.13 | 서비스 테스트 계획·결과 보고서 작성 | 김진화 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 0%
6 | 발표
6.10 | 중간발표 PT 작성 | 정예린, 윤성호 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 0%
6.2 | 중간발표 리허설 | 4팀 전원 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | 0%
6.3 | 중간발표 | 윤성호 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 0%
6.4 | 최종발표 PT 작성 | 정예린, 윤성호, 문성호 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 0%
6.5 | 시연영상 제작 | 김진화, 김기호 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 0%
6.6 | 소스코드 정리·제출 | 김기호, 윤성호 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | 0%
6.7 | 최종발표 | 윤성호 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 0%
7 | 프로젝트 관리
7.10 | 강사님 주간 공유 | 정예린 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 100%
7.2 | 주간업무일지 작성 | 정예린 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 100%
7.3 | 주간 스탠드업 | 4팀 전원 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 100%
8 | v6·v7 추가 작업 (담당·일정 미정)
8.1 | Gitea 구축·Core 연동 (세계관 버전·Fork 커밋 고정)
8.2 | Elasticsearch 검색 구축·색인 동기화 (MVP 제외, MVP는 DB 검색)
8.3 | AI Service LangChain·LangGraph 전환·Langfuse(Docker) 구축
8.4 | Core 내장 스케줄러·정기 작업·알림함
8.5 | 이미지 저장소(MinIO)·EPUB 가져오기/내보내기 (일러스트 생성은 MVP 제외)
8.6 | 유해 콘텐츠 필터·스토리 오류 검증 시뮬레이션·반영 보상
8.7 | 크레딧 구조(예약·후차감, 구독은 MVP 제외)·요청 속도 제한
8.8 | LLMOps 평가 세트·AI 운영 화면 (평가 세트·표본 검사는 MVP 제외)
8.9 | SMTP 인증 메일 발송·로컬 Mailpit 구성

## 개발현황
개발현황·요구사항 대응
2026-10-27 저장소 확인 기준, 2026-10-28 유스케이스 v6 결정 반영. 원본 간트의 담당자·일정·기간·완료율은 그대로 보존했습니다. 아래 현황은 실행 재검증이나 팀 외부 작업 확인을 대신하지 않습니다. 2026-10-28 유스케이스 v7 결정 반영.
현황 ID | 관련 원본 WBS | 작업 / 확인 대상 | 현재 판단 | 확인 근거 | 남은 범위 / 주의 | 다음 조치 (담당·일정 미확정) | 검토일
BASE-01 | 개발 기반 / 기존 WBS 명시 없음 | 3서비스·시작 화면·Health | 코드 구현 확인 / 실행 재검증 안함 | 4ea0526: React 시작 화면, Core Health 및 AI Health 중계, FastAPI 내부 Health, dev/prod Compose. | 업무 CRUD·인증·DB·모델 호출은 없음. 인터넷 운영 배포 완료를 뜻하지 않음. | 별도 기반 작업으로 편입 여부 검토. 기존 5.4·5.7·5.9 완료율에 합산하지 않음. | 2026-10-27
BASE-02 | 4.1·4.2·5.3 관련 | 현행 아키텍처·서비스 책임 | 문서 존재 / AI 상세 설계 미완료 | architecture.md; ../AGENTS.md; ../backend/ai-service/docs/agent-structure.md | 현행 3서비스 연결·책임 설명은 있음. AI 업무 입출력·에이전트 계약·목표 구성도 완료 근거는 아님. | 기존 설계 문서 재사용. 4.1·4.2·5.3의 완료 기준 확인 후 일정·진척 갱신. | 2026-10-27
DOC-01 | 1.5·5.1 관련 | 액터·유스케이스·UC별 명세 | v7 작성 / 일부 정책 미확정 | docs/usecase.md v7, docs/usecase-spec/UC-01~28.md. Fork·원고 입력(EPUB·이미지·일러스트)·계정·피드백(BR-15)·크레딧(후차감·구독)·자율 연재·권리 신고·탐색 정책 확정, UC-26~28 추가, UC-25 채택(MVP 제외). v7: MVP 범위·공개 용어 3분리·저장 경계·Fork·표기 오류·크레딧 예약·KST·인증 메일·MinIO 결정, 문서 불일치 8건 정리. | 요구사항 상세 승인·화면설계 완료와 다름. 개발 범위를 자동 확정하지 않음. | 확정 정책 기준으로 화면 흐름(5.1)·DB 설계(2.5) 착수, 남은 미정 사항 합의. | usecase v7 반영
DOC-02 | 1.5·1.6 / 이번 문서 정리 | 요구사항·WBS 기준 정합화 | 이번 반영 / 기능 개발 아님 | 요구사항 80개 ID 유지, UC·명세·구현·관련 WBS 열 및 정리 기준 추가. WBS 원본 간트 보존. | 원본 완료 15개·0% 44개·미입력 1개는 팀 기록이며 이번에 실제 완료를 재검증한 수치가 아님. | 향후 완료 보고에는 기능 ID·관련 WBS·검증 근거를 함께 남김. | 2026-10-27
CHECK-01 | 1.1~1.10·2.1·2.2·7.10·7.2·7.3 | 기존 완료 표시 | 기존 기록 보존 / 재검증 안함 | 원본 갠트 H열 100% 15개. 산출물·회의·수집 완료 여부를 이번에 전부 확인하지 않음. | 날짜가 지났거나 완료율이 기록되어 있다는 이유만으로 완료 근거를 만들지 않음. | 담당자·산출물 확인이 필요한 시점에 원본 값을 갱신. | 2026-10-27
CHECK-02 | 1.11 | 3회차 멘토링 | 완료율 미입력 / 원본 보존 | 원본 일정 2026-10-29, 완료율 공란. | 공란을 0% 또는 완료로 자동 변환하지 않음. | 실제 진행 후 담당자가 기록. | 2026-10-27
CHECK-03 | 2.3·2.4·3.1~3.7·4.3~4.5 | 데이터·학습·검색 작업 | 기존 0% 보존 / 진행 별도 확인 | 기획 후보와 원본 일정은 존재. 외부 작업·데이터 수집·학습 결과는 이번 검토 범위에서 확인하지 않음. | 저장소 부재만으로 팀의 외부 작업 부재를 단정하지 않음. 데이터 이용 조건·평가 목적 확인 필요. | 담당자 산출물 확인 전 진행률 임의 변경 금지. 모델·벡터DB는 기존 계획이며 채택 검증과 구분. | 2026-10-27
DEV-01 | 2.5·2.6·5.7 | 데이터 기반·인증 | 업무 구현 없음 / 계약 미정 | ../README.md; 현재 Core 소스는 Health만 존재. F-ACT·F-OPS 관련. | DB·인증 방식·권한·계정 수명주기 미정. 현행 저장소에 DB·로그인 없음. | 착수 기능의 권한·저장 범위를 합의한 뒤 DB·API·화면 계약 구체화. | 2026-10-27
DEV-02 | 4.6~4.9·5.9 | AI 업무·LLM 연동 | 미구현 | ../backend/ai-service/app/main.py; health/router.py. 실행 Agent·모델 호출 없음. | AI 스택은 LangChain·LangGraph·Langfuse로 확정(v6). 남아 있는 openai-agents 의존성이나 Health 연결은 생성 기능 완료 증거가 아님. | AI 입력·출력·허용 문맥과 실패 처리 계약을 정한 기능부터 구현. | 2026-10-27
DEV-03 | 5.4~5.8 | 서비스 화면·업무 API | 미구현 / 시작 화면만 존재 | ../frontend/src/App.tsx; Core Health Controller 2개. 요구사항 80개 전부 미구현. | 시작 화면을 공통 업무 레이아웃·독자/작가 화면·인증/Fork API 완료로 계산하지 않음. | 선택 기능 단위로 관련 요구사항과 화면·API·수용 기준 연결. | 2026-10-27
GAP-01 | 2.5·2.6 관련 / 구현 작업 미분해 | 작품·세계관·캐릭터·회차 관리 | 기존 요구사항 대비 작업 공백 | F-WLD-01~04·08, F-CHR-01~06, F-PUB-01~04, F-SET-01~03. UC-01·02·05·06·13·24. 세계관(UC-02)과 작품(UC-24) 생성 분리. | DB 구축은 CRUD·권한·회차 발행 구현을 대신하지 않음. 현재 WBS 제목에는 별도 업무 패키지가 없음. | 실제 산출물 기준으로 구현 작업 분해 필요. 담당·일정은 팀 합의 전 공란 유지. | usecase v3 반영
GAP-02 | 3.1·4.7 관련 / 추출 작업 미분해 | 원고 등록·설정 추출·확정 | 기존 요구사항 대비 작업 공백 | F-WLD-05~07. UC-03~04. 원고 전처리와 사용자 원고 등록·AI 추출 서비스는 서로 다른 작업. | 입력 형식·회차 구분·중복·근거 추출·사용자 채택·저장 계약 미정. | 등록 → 후보 추출 → 검토·확정 흐름을 작업 단위로 분해. 자동 공개·학습은 제외. | 2026-10-27
GAP-03 | 4.8·5.6 관련 / 집필 작업 미분해 | 시뮬레이션 화면·집필·버전 | 기존 요구사항 대비 작업 공백 | F-SIM-01~10, F-WRT-01~08·11. UC-09~13. | 인물 에이전트 개발은 실행 화면·사용자 선택·집필 편집기·버전 관리 완료와 다름. 5.6 제목은 PR·피드백 화면 중심. | 원고 편집·버전·발행과 시뮬레이션 실행/선택 계약을 분리해 일정 검토. | 2026-10-27
GAP-04 | 조건부 / 기존 WBS 명시 없음 | AI 크레딧·저장·자율 연재 | 부담 주체·후차감·자율 연재 일정 확정 / 금액 미정 | UC-17~19, F-WRT-09~10, F-CRD-01~03, F-STO-01. | 가격·플랜·토큰 환산 비율 미정. 자율 연재는 Core 내장 스케줄러로 확정했지만 구현 작업이 없음. 결제 연동은 승인하지 않음. UC-19 저장 공간은 MVP 제외(v7). | 크레딧·자율 연재 구현 작업과 담당·일정 추가 필요. | usecase v6 반영
GAP-05 | 5.6 관련 / 운영 세부 미분해 | 권리 신고·비공개·소명, 실패·지연 경고 | 흐름·기한 확정 / 증빙 기준 미정 | UC-20~21, F-RPT-01·02, F-ALT-01·02. | 소명 7일·허위 신고 제한·24시간 1차 조치·경고 채널·로그 90일은 v6 확정. 증빙 기준은 다른 플랫폼 사례 조사 후 반영, 면책 범위는 법률 검토. | 5.6에 운영자 경고·신고 화면 포함, 백엔드 신고·알림 API 작업 추가 필요. | usecase v6 반영
CHECK-04 | 6.10·7.10 | WBS 식별자 표기 검토 | 원본 유지 / 확인 필요 | 6.10 다음이 6.2, 7.10 다음이 7.2로 기록됨. | 6.1·7.1의 오기일 수 있으나 확인 없이 식별자를 변경하지 않음. | 기존 공유 문서·참조 확인 후 변경 여부 결정. | 2026-10-27
CHECK-05 | 5.0 및 전체 일정 | 분류명·일정 보존 | 원본 기준 유지 | 5.0은 모델 배포라는 제목 안에 화면·인증·API·통합·테스트를 포함. 원본 문서 날짜는 2026-10-23. | 업무 범위보다 제목이 좁음. 본 시트 검토일과 원본 일정 작성일은 다름. | 다음 일정 합의 때 서비스 개발·통합·배포 등 분류명 검토. 이번에는 기간·소유자·간트 색상 유지. | 2026-10-27
GAP-06 | 2.5·2.6 관련 / 기존 WBS 명시 없음 | 세계관·인물관계도 저장소(Gitea) | 저장 방식 확정 / 구축 작업 없음 | usecase.md §6.2(v7): 세계관 설정 값·인물 기본 정보는 세계관별 Gitea 저장소로 변경 이력 관리(HEAD 위 새 버전, 덮어쓰기·머지 없음), 회차 원고·작품별 회차 기록은 DB. 작품 Fork는 커밋 ID와 작품별 회차 기록 사본으로 고정, 세계관 Fork는 출처 기록. | 새 외부 서비스. 구축·연동·백업, 버전 참조·세계관 Fork 복사·작품별 회차 기록 저장 작업과 Core API 연동 범위가 WBS에 없음. | Gitea 구축·연동 작업을 간트 8.1로 추가(담당·일정 미정). 담당·일정 합의 필요. | usecase v7 반영
GAP-07 | 5.7 관련 | 인증(JWT 이메일 로그인) | 방식·토큰 정책 확정 / 약관 미정 | UC-22, F-ACT-01~08. 소셜 로그인은 추후 연동. | 접근 토큰 30분·갱신 토큰 14일·로그아웃 시 갱신 토큰 폐기·다중 기기·30일 유예 탈퇴 확정(v6). 약관·선택 동의·로그인 잠금 기준 미정. 인증 메일은 SMTP·개발 환경 로컬 Mailpit(v7 확정). | 5.7에서 구현. 메일 발송·Mailpit 구성은 간트 8.9. | usecase v7 반영
CHECK-06 | 5.6 | WBS 5.6 작업 제목 조정 | 이번 반영 | 운영자 화면 범위를 피드백 관리에서 실패 경고·신고 처리로 조정. 담당·일정·완료율은 그대로. | 원본 일정·담당 변경 없음. | - | usecase v3 반영
DOC-03 | 5.1·5.2 관련 | UI 프로토타입 ↔ 유스케이스 대응 | 대응표 작성 / 프로토타입 정정 남음 | docs/prototype-alignment.md; frontend/index.html 정적 프로토타입 | 프로토타입은 견본이며 정책 근거가 아님. 정정 항목 P-02~P-15 남음. 최근 추가된 데모가 v6 결정과 맞는지는 아직 대조하지 않음. | 프론트 담당이 정정 항목 반영 후 대응표 갱신. 화면설계(5.1·5.2) 참고 자료로 사용. | usecase v5 반영
GAP-08 | 간트 8.2 / 기존 WBS 명시 없음 | 작품 검색(Elasticsearch) | 검색 방식 확정 / MVP 제외 | UC-01, F-PUB-05. 공개 정보만 색인, 본문 검색 제외. | 새 외부 구성요소. 한국어 분석 방식·색인 동기화(UC-28) 미정. MVP는 DB 검색으로 제공(v7). | 구현 전 팀 공유 후 담당·일정 합의. | usecase v7 반영
GAP-09 | 간트 8.5 / 기존 WBS 명시 없음 | EPUB·이미지·일러스트 | 기능 확정 / 작업 없음 | UC-03·10·11, F-WLD-09, F-WRT-12~14. | 이미지는 MinIO에 저장(v7 확정, 새 구성요소). 대체 텍스트 입력 방식 미정. 일러스트 생성은 MVP 제외이며 비용·권리 귀속 미정. | MinIO 구성 팀 공유 후 작업 분해. | usecase v7 반영
GAP-10 | 간트 8.6 / 4.6 관련 | 유해 콘텐츠 1차 필터 | 방식 확정 / 작업 없음 | UC-14·20, F-FBK-13, F-RPT-03. OpenAI 모더레이션 모델(AI Service 경유). | 필터 대기 재검사 주기 미정. 숨긴 글은 삭제하지 않음. | 4.6 피드백 에이전트와 분리해 작업 분해. | usecase v6 반영
GAP-11 | 간트 8.6·8.7 / 기존 WBS 명시 없음 | 검증 시뮬레이션·보상·크레딧 구조·속도 제한 | 규칙 확정 / 작업 없음 | UC-09 A5·14·17, F-SIM-11, F-FBK-15, F-CRD-04·05. | 크레딧 예약 후 정산·소멸 임박 순 차감·매월 1일 KST 초기화·환산 비율 설정값(v7 확정). 보상 상한·플랜·환산 비율 값·속도 한도 값 미정. 구독·추가 구매는 MVP 제외, 가입 체험·보상·이벤트 크레딧만(추가 지급은 이벤트 크레딧). | Core 크레딧 원장과 함께 작업 분해. | usecase v7 반영
GAP-12 | 간트 8.4 / 기존 WBS 명시 없음 | 알림함·정기 작업(Core 내장 스케줄러) | 범위 확정 / 작업 없음 | UC-27·28, F-NTF-01·02, F-JOB-01·02. | 새 실행 계층(스케줄러). KST·밀린 작업 처리 규칙 확정(v7). 작업별 주기·다중 서버 중복 실행 방지 미정. | 구현 전 팀 공유 후 담당·일정 합의. | usecase v7 반영
GAP-13 | 간트 8.3·8.8 / 4.9·4.10~4.11 관련 | LangChain·LangGraph 전환·Langfuse(Docker)·LLMOps | 스택 확정 / 작업 없음 | UC-26, F-LLM-01~05, backend/ai-service/AGENTS.md. 기존 openai-agents 의존성은 첫 AI 기능 구현 시 교체. | Langfuse에는 메타데이터만. 경고 기준·평가 세트 통과 기준·추적 보관 기간 미정. MVP는 Langfuse 추적만, 평가 세트·표본 검사는 제외(v7). | 첫 AI 기능 착수 시 의존성 교체를 PR·테스트로 진행. | usecase v7 반영
CHECK-07 | 3.2~3.7 | 피드백 라벨링·ML/DL 분류 모델 작업 | 재검토 필요 / 원본 보존 | BR-15: 피드백 유형은 독자가 고르며 AI로 분류하지 않음(F-FBK-02). | 런타임 분류 용도가 없어짐. 과정 산출물(ML/DL 학습결과서) 요구 여부 미확인. 담당자(문성호) 확인 전 삭제하지 않음. | 용도 재정의 후보: 단순/스토리 오류 선택 보조 추천, UC-26 평가 세트 라벨. 담당자·팀 확인 후 결정. | usecase v6 반영
DOC-04 | 1.5 관련 | 요구사항 정의서 v6 반영 | 이번 반영 | 요구사항 116개(24개 추가, REQ15·REQ16 신설), F-FBK-02·03 재정의, 정리 기준 시트 갱신. | 새 ID에 담당·일정은 부여하지 않음. | - | usecase v6 반영
DOC-05 | 1.5·1.6 관련 | 유스케이스 v7 검증·결정 반영 | 이번 반영 / 기능 개발 아님 | 문서 불일치 8건 정리, 결정 11건(MVP 범위·공개 용어·Fork 세계관 공개 조건·저장 경계·원작 삭제 시 Fork 본문·표기 오류 자동 처리 경계·Fork 세계관 연결 수·밀린 정기 작업·크레딧 예약·KST·인증 메일·MinIO) 반영. 요구사항 ID 추가 없음. 간트 8.9 추가. | MinIO·Mailpit은 새 구성요소로 구현 전 팀 공유. architecture.md·prototype-alignment.md는 미반영. | 간트 8.9 담당·일정 합의, 남은 미정(환산 비율 값 등) 합의. | usecase v7 반영